## PLAN QA_58 สำนัก
แผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559)
| การดำเนินงาน/กิจกรรม | พ.ศ. 2558 |  |  |  |  | พ.ศ. 2559 | [11 empty] | หมายเหตุ
|  | สค. | กย. | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | ตค. | พย. | ธค.
1 | การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการประเมินคุณภาพภายใน ระดับกอง/ศูนย์/ฝ่าย
1.1 กอง/ศูนย์/ฝ่ายรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ SAR
| 1.2 กอง/ศูนย์/ฝ่ายจัดทำ SAR | [12 empty] | ü |  |  |  |  | สัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือน ส.ค.59
| 1.3 สำนักประเมิน กอง/ศูนย์/ฝ่าย | [12 empty] | ü |  |  |  |  | สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ส.ค.59
| 1.4 สำนักสรุปผลการประเมิน กอง/ศูนย์/ฝ่าย | [13 empty] | ü
2 | การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก
2.1 สำนักรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ SAR
| 2.2 สำนักจัดทำ SAR | [12 empty] | ü
| 2.3 สำนักทาบทามและเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นประธานประเมินสำนัก | [11 empty] | ü | [5 empty] | สัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือน ก.ค. 59
| 2.4 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสำนัก | [11 empty] | 18-29
| 2.5 สำนักส่ง Common data set ให้ศูนย์ประกันฯ (ถ้ามี) | [12 empty] | 8
| 2.6 สำนักส่ง SAR ให้ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา | [12 empty] | 22
| 2.7 ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก | [13 empty] | 15-30
| 2.8 สำนักส่งแผนพัฒนาคุณภาพ | [17 empty] | 30 วันหลังรับรองรายงานผลประเมิน
| 2.9 นำเสนอผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัย | [14 empty] | ü
plan_58.xlsx
2015-12-15